Утверждаю

Заведующая КГУ «Начальная  школа        села Богенбай»

________ Е.Медрисова

План мероприятий

по организации и проведению общереспубликанской

благотворительной акции «Дорога в школу»

по КГУ “Начальная  школа села Богенбай»

с 1 августа по 30 сентября 2017 года

| № п/п |  | Мероприятия |  | Форма завершения | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-гуманитарное направление |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление с планом мероприятий отдела образования г.Степногорска по организации и проведению общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу» , изучение медиа-плана. |  | Приказ по школе |  | 01 августа 2017 года | Е.Медрисова |
| 2. | Создание гуманитарного пункта в школе по проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Мой выбор-помощь детям!» |  | приказ |  | 01 августа 2017 года | Е.Медрисова |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Мой выбор-помощь детям!» |  | План стенд |  | 01 августа 2017 года | Е.Медрисова Жапарова Р.Н. |
| 4. | Работа пункта |  | заседание |  | еженедельно | Е.Медрисова |
| 5. | Проведение подворных (поквартирных) обходов с целью выявления детей, не посещающих школу для формирования банка данных детей, нуждающихся в помощи |  | Банк данных |  | 5,15,25 августа 2017 года | Жапарова Р.Н. |
| 6. | Организация и проведение рейдов «Занятость», «Дети в ночном селе» целью выявле ния детей, не посещающих школу по неуважительным причинам |  | Информация в отдел образования |  | До 30 сентября 2017 год | Е.Медрисова участковый |
| 7. | Организация благотворительных акций «Детям села-подарки к школе», «Семья поможет семье: Соберем ребенка в школу!» |  | Информация на сайте школы |  | еженедельно | Е.Медрисова Жапарова Р.Н. |
| 8. | Организация чествования первоклассников («Первый раз в первый класс», «Подарок первокласснику» и др.) |  | Информация на сайт школы |  | 1 сентября 2017 года | Тукенова С.К. Жапарова Р.Н. |
| 9. | Организация деятельности выездных школьных автолавок в сельские населенные пункты с привлечением предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам |  | выездные школьные автолавки |  | 20- 30 августа 2017 года | Акимат с/округа |
| 10. | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний в организациях образования |  | информация на сайт |  | 1 сентября 2017 года | Е.Медрисова |
| 11. | Организация чествования меценатов, спонсоров, оказавших благотворительную помощь детям в рамках акции «Дорога в школу» в торжественной обстановке |  | поощрение меценатов и спонсоров |  | в ходе акции | Е.Медрисова |
| II . Информационно-агитационное направление |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформления логотипа акции «Дорога в школу» для размещения в общественных местах |  |  | Листовки с логотипом | в течении акции | Е.Медрисова |
| 2 | Оформление и размещение рекламных плакатов по общереспубликанской акции «Дорога в школу» в общественных местах |  |  | Рекламные плакаты | в течении акции | Жапарова Р.Н. |
| 3 | Проведение опроса среди населения «Готов ли Ваш ребенок к школе?» |  |  | информа ция на сайт | к 15 августа 2017 года | Е.Медрисова |